#### Załącznik nr 6 do SIWZ – Dane kontraktowe

„Budowa i Wyposażenie I etapu Pomerania Technopark w Szczecinie 
przy ul. Niemierzyńskiej”

| Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego | SPNT/ZP/02/2010 |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.,

ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin

DANE KONTRAKTOWE

| POZYCJA | Subklauzula Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych | DANE |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 | Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Niemierzyńska 17a 71 – 441 Szczecin |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 | ……………………….. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 | Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (73-110), ul. Wojska Polskiego 119 |
| Instytucje Finansujące | 1.1.2.2 | Projekt finansowany jest ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | Do dnia 31.01.2013 r. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | Do dnia 31.01.2016 r. |
| System Transmisji Informacji | 1.3 | Poczta elektroniczna, fax |
| Obowiązujące prawo | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Wiodący | 1.4 | polski |
| Język Komunikatów | 1.4 | polski |
| Kara Umowna za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w subklauzuli 1.8 p.5 | 1.8 | 2 000 PLN |
| Wartość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy | 4.2 | Przed podpisaniem umowy – 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, z czego 30% pozostanie na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6:00 – 22:00 |
| Termin wydania Powiadomienia o dacie Rozpoczęcia | 8.1 | Nie później niż 14 dni od daty podpisania Aktu Umowy |
| Kara Umowna za przerwę w realizacji robót powstałą z winy Wykonawcy łącznie powyżej 21 dni | 8.7 | 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za dzień |
| Kara Umowna za opóźnienie Robót | 8.7 | 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za dzień |
| Kara Umowna za opóźnienie usunięcia wad lub usterek | 11.4 | 0,005% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za dzień |
| Minimalna Kwota Ostatecznego Świadectwa Płatności | 14.6 | 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto |
| Minimalna Kwota Przejściowego Świadectwa Płatności brutto | 14.6 | 1 000 000 PLN |
| Waluty Kontraktu | 13.4 & 14.7 & 14.15 | Walutą Kontraktu jest PLN |
| Termin płatności | 14.7 | 30 dni |
| Kara Umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy | 15.2 | 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto |
| Termin przedłożenia ubezpieczeń | 18 | Zgodnie z § 9 w umowie |
| Ubezpieczenie OC | 18 | Zgodnie z § 9 w umowie |
| Ubezpieczenie CAR | 18 | Zgodnie z § 9 w umowie |
| Termin wyznaczenia Komisji Rozjemstwa w Sporach | 20.2 | 28 dni po powstaniu sporu |
| Komisja będzie się składać z | 20.2 | 1 członek |
| Wyznaczenie Przewodniczącego Komisji (jeśli nie uzgodniony przez Strony) ma nastąpić przez: | 20.3 | Przewodniczący SIDIR |
| Reguły Arbitrażu | 20.6(a) | Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego |

PODPIS(Y):

|  | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawc(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |